## кап ремонт
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов жилищно-коммунального хозяйства,
подлежащих ремонту в текущем году
№ п/п | Адрес объекта | Виды работ | Объем финансирования, тыс.руб | Сроки выполнения работ |  | Заказчик, наименование, адрес, номер телефона | Подрядчик, наименование, адрес, номер телефона
|  |  |  | начало | окончание
1. Объекты жилищного фонда, подлежащие капитальному ремонту
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул.Центральная в аг.Чачково Минского района | ремонт кровли, ремонт вентшахт, ремонт фасада, ремонт балконов, замена окон и дверей в МОП, ремонт входных групп, замена инженерных сетей (ОВ, ЭС, ВК, ХВС, ГВС, ГСВ), устройство системы молниезащиты | 522.212 | 05.2025г. | 02.2026г. | Государственное предприятие «Жилищник Минщины», 223017 Минский район, аг.Гатово, т.+375 17 503-34-38 | По результатам процедуры закупок
2 | Реконструкция жилого дома, расположенного по адресу: Минская обл., Минский район, г.Заславль, ул.Механизаторов, д.1 | изменение функционального назначения встроенных помещений общественного назначения и устройство пяти квартир, возведение в квартирах новых перегородок, замена дверных и оконных блоков на новые, устройство новой конструкции полов в квартирах, устройство новой внутренней отделки помещений квартир, замена инженерных сетей (ОВ, ЭС, ВК, ГВС, ГСВ, ПС) | 173.856 | 10.2025г. | 01.2026г. |  | По результатам процедуры закупок
3 | Капитальный ремонт жилого дома №9 по ул.Фабричная в аг.Большевик Минского района | ремонт кровли, ремонт вентшахт, ремонт фасада, ремонт балконов, замена окон и дверей в МОП, ремонт входных групп, замена инженерных сетей (ОВ, ЭС, ВК, ХВС, ГВС, ГСВ), устройство системы молниезащиты | 557.399 | 04.2026г. | 07.2026г. |  | По результатам процедуры закупок
4 | Капитальный ремонт жилого дома №4 по ул.Южная в аг.Большевик Минского района | ремонт кровли, ремонт вентшахт, ремонт фасада, ремонт балконов, замена окон и дверей в МОП, ремонт входных групп, замена инженерных сетей (ОВ, ЭС, ВК, ХВС, ГВС, ГСВ), устройство системы молниезащиты | 1772.804 | 04.2026г. | 08.2026г. |  | По результатам процедуры закупок
5 | Капитальный ремонт жилого дома №4 по ул.Советская в аг.Михановичи Минского района | ремонт кровли, ремонт вентшахт, ремонт фасада, ремонт балконов, замена окон и дверей в МОП, ремонт входных групп, замена инженерных сетей (ОВ, ЭС, ВК, ХВС, ГВС, ГСВ), устройство системы молниезащиты | 1528.133 | 03.2026г. | 06.2026г. |  | По результатам процедуры закупок
6 | Капитальный ремонт жилого дома №7 по ул.Советская в аг.Михановичи Минского района | ремонт кровли, ремонт вентшахт, ремонт фасада, ремонт балконов, замена окон и дверей в МОП, ремонт входных групп, замена инженерных сетей (ОВ, ЭС, ВК, ХВС, ГВС, ГСВ), устройство системы молниезащиты | 1874.792 | 04.2026г. | 07.2026г. |  | По результатам процедуры закупок
7 | Капитальный ремонт жилого дома №1 по ул.Привокзальная в аг.Михановичи Минского района | ремонт кровли, ремонт вентшахт, ремонт фасада, ремонт балконов, замена окон и дверей в МОП, ремонт входных групп, замена инженерных сетей (ОВ, ЭС, ВК, ХВС, ГВС, ГСВ), устройство системы молниезащиты | 938.85 | 04.2026г. | 07.2026г. |  | По результатам процедуры закупок
8 | Капитальный ремонт жилого дома №5 по ул.Солнечная в аг.Петришки Минского района | ремонт кровли, ремонт вентшахт, ремонт фасада, ремонт балконов, замена окон и дверей в МОП, ремонт входных групп, замена инженерных сетей (ОВ, ЭС, ВК, ХВС, ГВС, ГСВ), устройство системы молниезащиты | 485.035 | 04.2026г. | 06.2026г. |  | По результатам процедуры закупок
9 | Капитальный ремонт жилого дома №10 по ул.Радистов в аг.Прилуки Минского района | ремонт кровли, ремонт вентшахт, ремонт фасада, ремонт лоджий, замена окон и дверей в МОП, ремонт входных групп, замена инженерных сетей (ОВ, ЭС, ВК, ХВС, ГВС, ГСВ), устройство системы молниезащиты | 1182.489 | 03.2026г. | 05.2026г. |  | По результатам процедуры закупок
10 | Капитальный ремонт жилого дома №80 по ул.Набережная в аг.Сеница Минского района | ремонт кровли, ремонт вентшахт, ремонт фасада, ремонт лоджий, замена окон и дверей в МОП и жилых ячейках, замена дверей в МОП, ремонт входных групп, замена инженерных сетей (ОВ, ЭС, ВК, ХВС, ГВС, ГСВ), устройство системы молниезащиты | 1524.902 | 06.2026г. | 09.2026г. |  | По результатам процедуры закупок
11 | Капитальный ремонт жилого дома №1 по ул.Центральная в аг.Чачково Минского района | ремонт кровли, ремонт вентшахт, ремонт фасада, ремонт лоджий, замена окон в МОП и жилых ячейках, замена дверей в МОП, ремонт входных групп, замена инженерных сетей (ОВ, ЭС, ВК, ХВС, ГВС, ГСВ), устройство системы молниезащиты | 1217.154 | 03.2026г. | 05.2026г. |  | По результатам процедуры закупок
12 | Модернизация жилого дома по адресу: Минская обл., Минский район, г.Заславль, ул.Рыночная, д.2 | ремонт ремонт входной группы, ремонт отмостки, ремонт цоколя, ремонт чердачного перекрытия, замена окон в МОП, замена дверей в МОП, замена печного отопления на электрические котлы, ремонт системы ЭС, устройство системы молниезащиты | 334.861 | 04.2026г. | 07.2026г. |  | По результатам процедуры закупок
13 | Капитальный ремонт жилого дома №19 по ул.Мира в п.Привольный Минского района | ремонт кровли, ремонт вентшахт, ремонт фасада, ремонт лоджии, замена окон и дверей в МОП, ремонт входной группы, замена инженерных сетей (ОВ, ЭС, ВК, ХВС, ГВС, ГСВ), устройство системы молниезащиты | 579.7 | 05.2026г. | 07.2026г. |  | По результатам процедуры закупок
14 | Капитальный ремонт жилого дома №9 по ул.Школьная в д.Новое Поле Минского района | ремонт кровли, ремонт вентшахт, ремонт фасада, ремонт балконов, замена окон и дверей в МОП, ремонт входных групп, замена инженерных сетей (ОВ, ЭС, ВК, ХВС, ГВС, ГСВ), устройство системы молниезащиты | 990.279 | 04.2026г. | 06.2026г. |  | По результатам процедуры закупок
15 | Капитальный ремонт жилого дома №7 по пер.Садовый в д.Новое Поле Минского района | ремонт кровли, ремонт вентшахт, ремонт фасада, ремонт лоджии, замена окон и дверей в МОП, ремонт входных групп, замена инженерных сетей (ОВ, ЭС, ВК, ХВС, ГВС, ГСВ), устройство системы молниезащиты | 450 | 06.2026г. | 08.2026г. |  | По результатам процедуры закупок
16 | Капитальный ремонт жилого дома №50 по ул.Славянская в д.Юхновка Минского района | ремонт кровли, ремонт вентшахт, ремонт фасада, ремонт балконов, замена окон и дверей в МОП, ремонт входных групп, замена инженерных сетей (ОВ, ЭС, ВК, ХВС, ГВС, ГСВ), устройство системы молниезащиты | 990.278 | 04.2026г. | 07.2026г. |  | По результатам процедуры закупок